## WBS
WBS 0
WBS 1 | 1.Raccolta dati vendite | 2. Analisi dei dati | 3. Resoconto e previsione vendite 2023 | 4. Stanziamento fondi dal Ministero della Cultura
WBS 2 | 1.2 Scomposizione dati 2019 | 2.1. Resoconto rapporto 2019/2022 | 3.1. Resconto dati per variabili considerate | 4.1. Scelta somma e fondo da sostenere
| 1.3. Scomposizione dati 2022 | 2.2. Distinzione dati per categorie | 3.2. Previsione acquisti 2023 per variabili considerate | 4.2. Scelta agevolazioni per età/reddito
2.3. Analisi fascia di età cittadini
2.4. Analisi reddito medio
STANZIAMENTO FONDI CULTURA/EVENTI 2023

## Gantt
DIAGRAMMA DI GANTT | SETTIMANE
DESCRIZIONE ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Raccolta dati vendite
1.1. Scomposizione dati vendite 2019
1.2 Scomposizione dati vendite 2022
2.1. Resoconto rapporto 2019/2022
2.2. Distinzione dati per categorie
2.3. Analisi fascia di età cittadini
3. Resoconto e previsione vendite 2023
3.1. Resconto dati per variabili considerate
3.2. Previsione acquisti 2023 per variabili considerate
4. Stanziamento fondi dal Ministero della Cultura
4.1. Scelta somma e fondo da sostenere
4.2. Scelta agevolazioni per età/reddito
il progetto si svolge nell'arco di 13 settimane |  |  | Milestone

## RACI
WORK PACKAGE/FASI
| Data Engineer | Data Analyst | Data Scientist | Project Manager | Ministrero
1. Raccolta dati vendite | R | I |  | I
1.1. Scomposizione dati vendite 2019 | R | I |  | I
1.2 Scomposizione dati vendite 2022 | R | I |  | I/C
2.1. Resoconto rapporto 2019/2022 |  | R |  | I/C | I
2.2. Distinzione dati per categorie |  | R |  | I/C
2.3. Analisi fascia di età cittadini |  | R |  | I/C
3. Resoconto e previsione vendite 2023 |  |  | R | I/C | I
3.1. Resconto dati per variabili considerate |  |  | R | I/C
3.2. Previsione acquisti 2023 per variabili considerate |  |  | R | I/C
4. Stanziamento fondi dal Ministero della Cultura |  |  |  |  | A
4.1. Scelta somma e fondo da sostenere |  |  |  |  | A
4.2. Scelta agevolazioni per età/reddito |  |  |  |  | A